## Sheet1
序号 | 项目 | 内容 | 负责人 | 开始时间 | 预计完成时间 | 结果
1 | 设计组产品会议 | 与设计组讨论产品模块样式开发方向，并定下开发内容。后续模块新样式将由设计组负责主导，在设计模板的过程中，对行业内的网站进行调研，并输出文档，筛选出需要开发的新样式模块，要求与现有的样式有大幅度差别。 | 设计组 | 2018-01-04 | 2018-01-04 | 1.导航新样式3个 2.图片模块调整功能,可以调整图片在文案的位置。 3.在线客服2个新样式，在线客服的编辑器需要调整。 4.Banner轮播图的切换效果收集。 5.搜索模块功能调整。 6.视频模块优化、视频资源优化调整（之前旭华有新一批的） 7.标签模块新样式3个，其中一个做成标签导航模块，标签需要与技术确认是否能在标签增加图标或者图片。 8.注册界面需要调整原有样式，同时新增2个样式。 9.手风琴模块需要新增一个图文样式。
2 | 技术代码底层调整 | 现在的底层代码需要进行规划化整理，把同一样式的内容都使用同一套代码去调整。 | 技术组 | 2018-01-15 | 2018-01-31
3 | 产品样式风格统一性调整 | 现在建站编辑器、建站后台的相同功能呢往往使用着不同的调用方式，例如图片上传，有直接上传的，也有通过文件管理器上传的，超链接有直接填写的，也有使用超链接编辑器填写的，这些都需要全部找出来重新规范。 | 产品组、设计组 | 2018-01-15 | 2018-01-31
4 | 2018年产品规划 | 跳出本司产品的内容，考虑建站产品的出路。参考：推广、营销、工具、最懂推广的建站工具、数据呈现。 | 产品部 | 2018-01-05 | 2018-01-10
5 | 测试组需求处理 | 1.输出需求描述文档需要规划化。 2.要求拥有测试站点的数据库查看修改权限。正式数据库的查看权限。 3.对产品进行划分模块，分配到对应的人员。方便进行考核与问题追究，也方便问题指派。 | 测试组 | 2018-01-01 | 2018-01-15
6 | Banner轮播图切换效果 | 根据设计需要需要的轮播效果，筛选出竞品常用或者比较特殊也容易实现的。 | 产品部 | 2018-01-13 | 2018-01-20
7 | 建站编辑器改版2期 | 1.移动端的减少只剩下手机（这个需要调研更多，现阶段这个4屏的貌似是行业通配，但是别的产品没有要求用户去设计，只有尺寸适应显示） 2.现在我们的编辑改版还不够彻底好用，还有一些重点与非重点的区分问题，用户的视觉停留问题需要更深入的去考虑，但是不能影响现有用户习惯。 | 产品部 | 2018-01-15 | 2018-01-31
8 | 建站产品问题考虑 | 1.现在我们的建站产品很多时候由于某些功能用户已经子在使用了，到时我们不能进行调整，而这些功能明显的已经不符合市场要求了，例如分类能开单独的设计页面这种功能，但是我们不能随便调整，所以导致我们跟整个市场有脱节，这个需要考虑一下如何解决。 | 产品部 | 2018-01-15 | 2018-01-31