## 周工作总结及周工作计划表
周工作总结及周计划表
姓名 | 王言龙 |  | 填写日期： | 2018-01-12 |  | 时间
本周工作总结(写已经完成的工作) | [7 empty] | 重要紧迫
本周工作情况详细描述 | 序号 | 工作详细情况 |  |  |  | 负责人 | 事项类型 | 重要不紧迫
| 1 | 2018年建站产品规划文档输出，并进行讨论。跳出现有的产品，收集市场产品的信息，做出建站产品方向。 |  |  |  | 龙 | 重要不紧迫 | 不重要紧迫
| 2 | 小程序测试总结，针对测试对小程序的整个流程，对流程进行总结并分享给其他成员，让大家发现工作上的问题。 |  |  |  | 测试组 | 重要不紧迫 | 不重要不紧迫
| 3 | 单页滚动模块需求文档输出并落实开发。 https://bloosk.github.io/yunzhi/Axure/导出/单页滚屏模块/start.html |  |  |  | 龙 | 重要不紧迫
| 4 | 在线客服模块搬到前台编辑器，并调整旧有样式，新增3种样式 |  |  |  | 龙、设计组 | 重要不紧迫
5
6
本周未完成的工作 |  |  |  |  | 工作逾期的原因
给公司的建议
下周工作计划
序号 | 事项类型 |  | 工作内容 |  |  | 负责人 | 时间节点
1 | 重要紧迫 |  | 上线新样式导航模块、上线新样式在线客服模块、上线单页滚屏模块 |  |  | 技术组 | 2018-01-18
2 | 重要不紧迫 |  | 现在建站编辑器、建站后台的相同功能呢往往使用着不同的调用方式，例如图片上传，有直接上传的，也有通过文件管理器上传的，超链接有直接填写的，也有使用超链接编辑器填写的，这些都需要全部找出来重新规范。 |  |  | 龙 | 初案01-16 定案01-20
3 | 重要不紧迫 |  | 1.移动端的减少只剩下手机（这个需要调研更多，现阶段这个4屏的貌似是行业通配，但是别的产品没有要求用户去设计，只有尺寸适应显示） 2.现在我们的编辑改版还不够彻底好用，还有一些重点与非重点的区分问题，用户的视觉停留问题需要更深入的去考虑，但是不能影响现有用户习惯。 |  |  | 龙 | 初案01-16 定案01-20
4
Note on H4: 作者: 选择性填写 查看下拉框
Note on B20: 作者: 选择性填空 查看下拉框

## 工作管理时间表格说明
管理者处理时间的原则：
我们日常工作中会碰到四类事件：每周把事件表格贴在桌面或放在自己的最容易看到的地方
| 紧迫 | 不紧迫
重要
不重要
第一类：重要紧迫
危机
迫切问题
在限定时间内必须完成的任务
第二类：重要不紧迫
预防性措施
建立关系
明确新的发展机会
指定计划和休闲
第三类：不重要紧迫
第四类：不重要不紧迫
处理顺序：第二类 第一类 第三类和第四类都要委托给别人