## 周工作总结及周工作计划表
周工作总结及周计划表
姓名 | 王言龙 |  | 填写日期： | 2018-01-25 |  | 时间
本周工作总结(写已经完成的工作) | [7 empty] | 重要紧迫
本周工作情况详细描述 | 序号 | 工作详细情况 |  |  |  | 负责人 | 事项类型 | 重要不紧迫
| 1 | 建站产品资料录入视频功能需求制作、样式面板设计，下周开始进行技术开发 |  |  |  | 产品部 | 重要紧迫 | 不重要紧迫
| 2 | 2个新样式导航模块已经测试完成上线 |  |  |  | 测试、技术组 | 不重要不紧迫 | 不重要不紧迫
| 3 | 在线客服模块已经进行调整，测试基本完成，因有一些小问题需要下周进行更新 |  |  |  | 产品部 | 不重要不紧迫
| 4 | 手机版搜索功能页面调整已经完成设计，等待技术接入 |  |  |  | 产品部 | 不重要不紧迫
| 5 | 产品详情模块样式调整 |  |  |  | 产品部 | 重要不紧迫
| 6 | 通用分类模块功能修正，针对1、2级展示进行调整 |  |  |  | 产品部 | 重要紧迫
7
本周未完成的工作 |  |  |  |  | 工作逾期的原因
单页滚屏模块开发 |  |  |  |  | 1.单页滚屏的导航需要新增，技术比较麻烦。 2.单页滚屏的模块放置问题需要进行技术解决。
建站产品功能拆分 |  |  |  |  | 1.功能划分比较多，而且有关联，拆分需要一定时间
给公司的建议
最近功能线有点多，公司要做的事情也比较多，情安排好优先级，产品部展示承载不了这么多工作。
下周工作计划
序号 | 事项类型 |  | 工作内容 |  |  | 负责人 | 时间节点
1 | 重要紧迫 |  | 建站产品功能拆分 |  |  | 龙 | 2018-01-30
2 | 重要紧迫 |  | 小程序分享功能 |  |  | 龙 | 2018-02-01
3 | 重要紧迫 |  | SEO功能需求设计 |  |  | 龙 | 2018-02-02
4
Note on H4: 作者: 选择性填写 查看下拉框
Note on B21: 作者: 选择性填空 查看下拉框

## 工作管理时间表格说明
管理者处理时间的原则：
我们日常工作中会碰到四类事件：每周把事件表格贴在桌面或放在自己的最容易看到的地方
| 紧迫 | 不紧迫
重要
不重要
第一类：重要紧迫
危机
迫切问题
在限定时间内必须完成的任务
第二类：重要不紧迫
预防性措施
建立关系
明确新的发展机会
指定计划和休闲
第三类：不重要紧迫
第四类：不重要不紧迫
处理顺序：第二类 第一类 第三类和第四类都要委托给别人