## 丽丽
丽丽-工作报告
日期 |  | 序号 | 工作内容 | 状态/进度 | 预计完成 | 协助人 | 备注
2017-10-09 | 总结 | 1 | 模板审核（R364 R361）已上线 | 100%
|  | 2 | 新模板（R362）制作,完成首页 | 50%
|  | 3 | 收集部分样式 | 100%
|  | 4 | 10月模板安排表制作完毕，给到各人 | 100%
|  | 5 | 产品详情上下页调整完毕 | 100%
| 计划 | 1 | 模板审核（R365）
|  | 2 | 新模板（R362）制作,完成内页
2017-10-11 | 总结 | 1 | 模板审核（R365人力资源、R355婚庆），问题修改后可上线 | 100% |  |  | 由于10月10日请产检假，工作报告就写一天
|  | 2 | 模板R362模板内页制作（还差3个内页） | 70% | 2017-10-12
|  | 3 | 聚微销那边的名片制作和安排印刷 | 100%
| 计划 | 1 | 模板R362完成
|  | 2 | 收集行业特性较强的网站
2017-10-13 | 总结 | 1 | 模板R362完成，已上线 | 100%
|  | 2 | 审核R368和R366，审核还没通过，暂时没上线（由于版式风格内容有问题，需要修改） |  | 2017-10-13
|  | 3 | 之前下架的旧模板R278重新修改，已上线 | 100%
|  | 4 | 反馈问题到测试（按钮尺寸无法自适应问题和表单问题）等待处理 |  |  | 宝珍
| 计划 | 1 | 审核修改后的R368和R366
|  | 2 | 制作新模板
2017-10-16 | 总结 | 1 | 审核R368和R366，已上线 | 100%
|  | 2 | 广州分公司销售的名片制作，确定后安排印刷 | 100%
|  | 3 | 搜集产品列表样式（企业建站类） | 100%
|  | 4 | 参与建站优化评审会议和模块评审会议讨论 | 100%
|  | 5 | 已处理完成按钮和表单问题 | 100%
|  | 6 | 整理样式更新表中的无用的模板编号，记录重新使用 | 50% | 2017-10-17
|  | 7 | 检查主站上线模板，发现有问题的及时修改
| 计划 | 1 | 制作新模板
|  | 2 | 设计产品列表新样式
|  | 3 | 继续整理样式更新表中的无用的模板编号，记录重新使用
2017-10-18 | 总结 | 1 | 新模板R371首页制作 | 50% | 2017-10-18
|  | 2 | 建站模块评审会议
|  | 3 | 整理样式更新表中的无用的模板编号，记录重新使用 | 100%
|  | 4 | 整理模块样式设计的要求和步骤 | 100%
|  | 5 | 和大家讨论设计的产品模块样式，提出修改方案 | 100%
|  | 6 | 排除两个被删除站点的mE161，mE022，是否误删或下架（已排除设计这边删除站点） | 100%
|  | 7 | 产品商城样式响应式展示设计，标注，略缩图及预览图和属性文档 | 100%
| 计划 | 1 | 完成新模板R371的制作
10月20日 | 总结 | 1 | 新模板R371首页搭建和内页搭建 | 0.7 | 10月20日
|  | 2 | 产品模块的文档修改和切图，整理后和其他设计讲解给文档的规范 | 1
|  | 3 | 建站模块进度会议
|  | 4 | 测试响应式转换成微官网，页面是否有问题（测试大部分发现有页面错乱和隐藏模块全显示的情况） | 1
|  | 5 | 审核R369 R367 R370模板，R369和R367模板有小问题修改，明天应该能上线，R370比较多问题 | 1
|  | 6 | 统计行业排行数量，比较8 9 10 月模板行业上涨和下降的数量 | 1
| 计划 | 1 | 完成新模板R371的制作
10月23日 | 总结 | 1 | 完成模板R371所有页面，检查后已上线 | 100%
|  | 2 | 审核R367 R369 R370 小问题修改完已安排上线 | 100%
|  | 3 | 参与高质量模板的会议，参与讨论 | 100%
|  | 4 | 记录碰到的bug问题和需求问题 | 100%
| 计划 | 1 | 文章详情、导航、图文、图片样式收集
|  | 2 | 新模板制作
|  | 3 | 搜集一些高质量站点
10月25日 | 总结 | 1 | 搜集国内高质量行业站点，整理分析文档 | 100%
|  | 2 | 测试产品列表传统商城3样式，整理反馈文档给开发修改 | 100%
|  | 3 | 审核模板R372，页面有些问题，需要修改
|  | 4 | 协助其他设计的模块样式设计（文章列表，产品详情）
| 计划 | 1 | 文章详情、导航、图文、图片样式收集
|  | 2 | 讨论高质量模板制作
10月27日 | 总结 | 1 | 开会讨论后一起搜集IT行业互联网的高质量站点网站 | 100%
|  | 2 | 跟踪产品列表传统商城3样式，解决测试反馈的问题 | 1
|  | 3 | 协助其他设计的模块样式设计修改（文章列表，产品详情）
|  | 4 | 测试其他设计的产品列表样式
| 计划 | 1 | 讨论高质量模板制作
|  | 2 | 其他模块样式收集
10月30日 | 总结 | 1 | 开会讨论后搜集IT行业互联网的高质量站点网站，分析 | 100%
|  | 2 | 双十一页面专题活动页设计（pc版面） | 100%
|  | 3 | 本月共上线12个模板
| 计划 | 1 | 双十一推广图片做好，给到阿梅
|  | 2 | 双十一页面专题活动页排版（手机版面）
|  | 3 | IT行业的模板几套布局框架制作
11月1日 | 总结 | 1 | 双十一页面专题活动页排版（手机版面） | 100%
|  | 2 | 双十一页面专题活动页设计（pc版面）和（手机版面）一次修改 | 100%
|  | 3 | 双十一banner图制作和推广图制作，给到阿梅 | 100%
| 计划 | 1 | 跟踪双十一页面专题活动前端页面
|  | 2 | 燕梅那边对是双十一活动会有二次修改
|  | 3 | IT行业的模板几套布局框架制作
11月3日 | 总结 | 1 | 双十一页面专题活动页设计（pc版面）和（手机版面）标注切图给到前端 | 100%
|  | 2 | 双十一页面专题活动增加分享区块，标注切图重发前端 | 100%
|  | 3 | 导航设置优化界面设计 | 100%
|  | 4 | 开会筛选样式
| 计划 | 1 | 机械行业网站收集
|  | 2 | IT精品模板制作
11月6日 | 总结 | 1 | 导航设置优化界面设计修改，切图标注给到程序 | 100%
|  | 2 | 公司环保袋设计，已经确认后安排印刷 | 100%
|  | 3 | 跟踪双十一活动页面（前端写页面太慢，进度拖了好久，本应在3号完成）
| 计划 | 1 | 11月16日展板设计
|  | 2 | 域名双十一banner设计
11月8日 | 总结 | 1 | 域名双十一banner设计 | 100%
|  | 2 | IT行业2个首页ps设计稿设计 | 70%
已完成一个首页设计，还有一个在设计中
| 计划 | 1 | 完成设计稿，然后系统搭建
11月13日 | 总结 | 1 | 搭建IT模板R377首页完毕 | 100%
|  | 2 | 跟踪导航页面编辑，iconfont出现显示不正常，配合开发解决这个问题 | 100%
|  | 3 | 行业精品模板会议
| 计划 | 1 | IT模板R377内页搭建完毕
|  | 2 | 高质量建站模板要求方案
|  | 3 | 开会讨论高质量建站模板搭建
11月15日 | 总结 | 1 | 制定高质量建站模板方案 | 100%
|  | 2 | 小组开会讨论机械行业模板的制作 | 100%
|  | 3 | 机械行业模板首页设计 | 100%
|  | 4 | 跟踪楚露、金玉的模板设计进程（有问题第一时间进行沟通解决） | 100%
| 计划 | 1 | 搭建机械行业模板
|  | 2 | 跟踪楚露、金玉的模板搭建进程
11月17日 | 总结 | 1 | 搭建机械行业模板R379搭建完毕 | 100%
|  | 2 | 审核楚露和金玉设计稿，给出修改建议 | 100%
|  | 3 | 本周上线4个模板（ 2个IT R373 R378 2个机械R379 R380）
（金玉那边一直处理建站和营销部门的设计，没有加入完成机械模板）
整个模板投入制作至少需要3天时间
| 计划 | 1 | 小组开会讨论做机械模板出现的问题
|  | 2 | 搜集五金行业的站点和资料
|  | 3 | 开始五金行业模板的设计
11月20日 | 总结 | 1 | 搜集五金站点和资料 | 100%
|  | 2 | 分配模板工作和模板要求 | 100%
|  | 3 | 本周计划上线4个模板 1个机械行业 3个五金行业
| 计划 | 1 | 五金模板设计
|  | 2 | 辅导楚露 和金玉对模板设计排版的把握
11月22日 | 总结 | 1 | 五金模板首页设计（完成2个） | 100%
|  | 2 | 后台搭建好一个五金模板首页R383 | 100%
|  | 3 | 对楚露2个五金首页设计给出修改意见 | 100%
| 计划 | 1 | 完成对五金模板R383整站搭建
|  | 2 | 第二个五金模板的搭建
11月24日 | 总结 | 1 | 五金模板R383搭建完毕，上线 | 100%
|  | 2 | 楚露模板R382模板检查，上线 | 100%
|  | 3 | 金玉模板R381模板检查，上线 | 100%
|  | 4 | 五金模板R385模板搭建，已完成首页 | 50%
本周共上线4个模板
| 计划 | 1 | 五金模板R385模板搭建内页，检查上线
|  | 2 | 下周模板规划
11月27日 | 总结 | 1 | 五金模板R384检查后上线 | 100%
|  | 2 | 五金模板R385完成检查后上线 | 100%
|  | 3 | 处理测试反馈登录模块的问题（首页登录样式和登录内页的登陆后样式处理） | 100%
|  | 4 | 安排新人做一个五金行业网站的设计 | 100%
|  | 5 | 搜集教育培训行业的站点，和楚露那边一起分析后，安排接下来的模板工作 | 100%
（暂定本周4个教育行业模板，至少上线2个）
| 计划 | 1 | 新增功能 视频背景测试和手风琴模块测试
|  | 2 | 教育行业模板设计
11月29日 | 总结 | 1 | 教育行业模板首页设计完毕 | 100%
|  | 2 | 搭建教育行业模板R387，完成首页搭建 | 100%
|  | 3 | 测试视频背景和手风琴模块，整理问题反馈文档给言龙 | 100%
|  | 4 | 检查楚露教育行业模板首页设计，提出修改方案 | 100%
|  | 1 | 教育行业模板内页搭建，完成教育行业模板
计划
|  | 2 | 计划下周模板安排（模板需要有新增模块或功能展示）
|  | 3 | 检查模板，上线，统计本月上线模板
12月1日 | 总结 | 1 | 教育行业模板搭建完毕，已上线 | 100%
|  | 2 | 审查新人做的模板，把问题整理出来让她修改 | 100%
|  | 3 | 帮阿梅那边做 一个域名的banner | 100%
|  | 4 | 本周上线2个模板（原定3个，由于楚露请假，所以数量少了1个），11月总共上线13个模板 | 100%
| 计划 | 1 | 本月模板规划制作的数量，模板分配
|  | 2 | 检查11月模板页面（手机端页面，有问题调整记录，完成调整）
|  | 3 | 总结下11月模板出现的问题和调整方案
12月4日 | 总结 | 1 | 11月模板总结和12月模板规划,12月暂定24个模板，安排工作到具体设计师完成 | 100%
|  | 2 | IT行业模板搭建 | 100%
|  | 1 | 新人模板搭建情况跟进，审查和注意事项说明
计划
|  | 2 | IT行业模板搭建完毕
|  | 3 | 楚露教育行业模板检查上线
12月6日 | 总结 | 1 | 黄义和楚露模板检查，手机端页面展示提出修改 | 100% |  |  | 6号请假一天
|  | 2 | IT行业模板搭建完成 | 100%
|  | 3 | 上线3个模板，R388 R377 R386 | 100%
| 计划 | 1 | 安排3个建筑行业模板制作
|  | 2 | 黄义培训教育模板检查上线
12月8日 | 总结 | 1 | 提交图文模块存在的bug，跟踪解决 | 100% |  |  | 8号请假一天
|  | 2 | 指导楚露建筑设计模板 | 100%
|  | 3 | 检查旧模板出现新改样式影响的问题 | 50%
| 计划 | 1 | 建筑设计模板
|  | 2 | 处理跟踪上线模板出现的bug
（最近发现之前上线模板的页面样式上出现bug问题，开发前端那边改样式时没有考虑到影响）
|  | 3 | 本周模板上线数量4个，3个还在进行中
12月11日 | 总结 | 1 | 建筑模板设计完成 | 100%
|  | 2 | 楚露建筑模板检查，可上线 | 100%
|  | 3 | 黄义室内设计模板指导修改 | 100%
| 计划 | 1 | 搭建建筑模板
|  | 2 | 协助测试前端处理在线表单和文章样式的bug
12月13日 | 总结 | 1 | 建筑模板搭建完成 | 100%
|  | 2 | 检查黄义和楚露模板，指出修改 | 100%
|  | 3 | 收集家装建材商城，分配家装建材商城模板 | 100%
|  | 1 | 设计家装建材商城模板
计划
12月15日 | 总结 | 1 | 整理设计文件到共享 | 100%
|  | 2 | 解决筛选和产品列表模块的bug | 100%
|  | 1 | 搜集和开始家具行业的站点
计划
12月18日 | 总结 | 1 | 搜集家具行业的站点 分析 | 100%
|  | 2 | 审核2个建材商城模板，指出修改地方 | 100%
|  | 3 | 安排本周模板工作（3个家私家具模板和3个服装模板） | 100%
| 计划 | 1 | 开始家具行业模板设计
12月20日 | 总结 | 1 | 家居家具行业分析，筛选3个布局，安排做设计稿 | 100%
|  | 2 | 2个家装建材商城模板审核，上线 | 100%
|  | 3 | 楚露和黄义的家具模板设计稿提出修改建议 | 100%
|  | 1 | 家具模板设计
计划
|  | 2 | 解决模板存在bug问题，提出需求反馈到建站组
12月22日 | 总结 | 1 | 家居模板设计完毕 | 100%
|  | 2 | 搭建家具模板 | 100%
|  | 1 | 完成家具模板的搭建，上线
计划
|  | 2 | 审核楚露和黄义的家具模板
12月25日 | 总结 |  | 3个家具模板上线 | 100%
|  | 2 | 搜集服装行业，指导楚露那边负责对行业的分析和模板安排工作 | 100%
|  | 1 | 服装模板首页设计
计划
12月29日 | 总结 | 1 | 本月共上线16个模板
R400,R401,R399,R396,R398,R397,R395,R394,R390,R393,R392,R389,R388,R377,R387,R386

## 楚露
楚露-工作报告
日期 |  | 序号 | 工作内容 | 状态/进度 | 预计完成 | 协助人 | 备注
2017-10-09 | 总结 | 1 | 完成佛霖广告图 | 100%
|  | 2 | 完成R361礼品建站（审查已通过） | 100%
|  | 3 | 完成尚豪美家详情页 | 100%
|  | 4 | 完成收集样式规范2 | 100%
| 计划 | 1 | 完成婚庆建站
2017-10-11 | 总结 | 1 | 完成尚豪美家详情页修改 | 100%
|  | 2 | 完成广东塑钢带展示图 | 100%
|  | 3 | 完成点梦田产品图粗处理及尺寸修改 | 100%
|  | 4 | 完成两张表格排版 | 100%
100%
| 计划 | 1 | 完成婚庆建站
2017-10-13 | 总结 | 1 | 完成点梦田展示图5张 | 100%
|  | 2 | 完成法维诺展示图2张 | 100%
| 计划 | 1 | 完成婚庆建站
2017-10-16 | 总结 | 1 | 完成汽车的代购产品图片粗处理及尺寸修改 | 100%
|  | 2 | 完成汽车的我们以及公司展示图片 | 100%
|  | 3 | 完成一张图片尺寸修改 | 100%
|  | 4 | 完成一张法维诺图片尺寸修改 | 100%
|  | 5 | 产品展示样式收集 | 100%
|  | 6 | R367婚庆建站首页 | 80%
| 计划 | 1 | 完成婚庆建站
2017-10-18 | 总结 | 1 | 点梦田展示图以及banner图尺寸修改 | 100%
|  | 2 | 产品展示样式PC端效果图 | 100%
|  | 3 | R367婚庆建站（待调响应式） | 80%
|  | 4 | 叶子哥展示图修改尺寸 | 100%
|  | 5 | 修图一张 | 100%
| 计划 | 1 | 完成婚庆建站
10月20日 | 总结 | 1 | R367婚庆建站（待微调） | 100%
|  | 2 | 企业产品展示样式相关修改 | 100%
| 计划 | 1 | 继续新的模板建站
10月23日 | 总结 | 1 | 完成R367婚庆建站修改（已上线） | 100%
|  | 2 | 企业产品展示样式间距修改及标注修改 | 100%
|  | 3 | 开始文章列表样式设计 | 20%
| 计划 | 1 | 完成文章列表样式设计
|  | 2 | 收集相关模块样式
10月25日 | 总结 | 1 | 完成文章列表样式设计稿，已经调好响应式 | 100%
| 计划 | 1 | 完成文章列表样式标注以及属性表填写
10月27日 | 总结 | 1 | 完成文章列表样式设计稿，已经调好响应式 | 100%
| 计划 | 1 | 完成文章列表样式标注以及属性表填写
|  | 2 | 收集IT行业硬件官网并且分析
10月30日 | 总结 | 1 | 修改文章列表样式设计属性表 | 100%
|  | 2 | 文章列表样式设计切图及微调 | 100%
|  | 3 | 讨论行业网站 | 100%
| 计划 | 1 | 收集其他模块样式
|  | 2 | 相关样式设计
11月1日 | 总结 | 1 | 跟进文章列表样式设计问题
|  | 2 | 收集模块样式
| 计划 | 1 | 继续收集模块样式
|  | 2 | 尽快设计相关样式
11月3日 | 总结 | 1 | 收集模块样式
|  | 2 | 讨论模块样式
|  | 3 | 交接晓芬工作文件
| 计划 | 1 | 继续收集模块样式
|  | 2 | 尽快设计相关样式
11月6日 | 总结 | 1 | 开始导航样式设计
|  | 2 | 收集模块样式
| 计划 | 1 | 通用分类样式设计
|  | 2 | 接手完成晓芬软件IT高质量模板建站（R373）
11月8日 | 总结 | 1 | 开始IT软件建站首页设计 | 30%
| 计划 | 1 | IT软件建站模板首页搭建
11月10日 | 总结 | 1 | 完成IT软件设计稿
|  | 2 | 开始IT软件网站建站
| 计划计划 | 1 | IT软件建站模板搭建IT软件建站模板搭建
11月13日 | 总结 | 1 | IT软件网站建站完成搭建（待审核）
|  | 2 | 跟踪导航样式设计开发
| 计划 | 1 | 收集农业机械网站样式
11月15日 | 总结 | 1 | 农业机械网站首页设计稿
| 计划 | 1 | 完成农业机械网站的搭建
11月17日 | 总结 | 1 | 农业机械网站建站完成 | 100%
| 计划 | 1 | 农业机械网站的修改
|  | 2 | 五金行业的网站设计及建站
11月20日 | 总结 | 1 | 收集五金网站样式 | 100%
| 计划 | 1 | 五金网站网页设计
11月22日 | 总结 | 1 | 五金网站网页设计稿2个 | 100%
|  | 2 | 五金网站1开始搭建
| 计划 | 1 | 完成五金网站1搭建
11月24日 | 总结 | 1 | 完成五金网站建站1已上线 | 100%
|  | 2 | 五金网站2开始搭建（首页基本完成）
| 计划 | 1 | 完成五金网站2搭建
11月27日 | 总结 | 1 | 完成五金网站2建站 | 100%
|  | 2 | 完成收集早教教育网站模板
| 计划 | 1 | 设计早教教育网页设计稿
|  | 2 | 搭建早教教育网站
11月29日 | 总结 | 1 | 完成600×600封面图9张 | 100%
|  | 2 | 早教设计稿还需修改
| 计划 | 1 | 完成设计早教教育网页设计稿
|  | 2 | 搭建早教教育网站
12月04日 | 总结 | 1 | 完成早教教育网站首页搭建（还有三个内页以及调适配）
| 计划 | 1 | 完成早教教育网站搭建
|  | 2 | 开始新的模板设计及搭建
12月06日 | 总结 | 1 | 完成早教教育网站修改（待上线）
|  | 2 | 收集建筑行业网页以及分析
|  | 3 | 开始做建筑行业设计稿
| 计划 | 1 | 完成建筑网站搭建
|  | 2 | 开始新的模板设计及搭建
12月08日 | 总结 | 1 | 完成早教教育网站修改（已上线）
|  | 2 | 完成建筑建站首页
| 计划 | 1 | 完成建筑网站搭建
|  | 2 | 开始新的模板设计及搭建
12月11日 | 总结 | 1 | 收集家装建材商城类的网站
|  | 2 | 开始做家装建材设计稿
| 计划 | 1 | 完成家装建材设计稿
|  | 2 | 搭建家装建材的网站
12月18日 | 总结 | 1 | 家装建材商城建站基本完成（修改）
| 计划 | 1 | 完成家装建材商城建站
|  | 2 | 搭建新的模板
12月20日 | 总结 | 1 | 收集服装网站
|  | 2 | 做家具家私设计稿
| 计划 | 1 | 完成家具家私设计稿
|  | 2 | 搭建家具家私模板
12月25日 | 总结 | 1 | 收集童装网站
|  | 2 | 分析服装行业 |  |  | 丽丽
|  | 3 | 分配模板设计工作
| 计划 | 1 | 完成服装设计稿
|  | 2 | 搭建服装模板
12月31日 | 总结 | 1 | 完成女装设计稿
|  | 2 | 女装网站首页搭建完成
| 计划 | 1 | 完成搭建女装网站
|  | 2 | 开始新的模板设计

## 金玉
金玉-工作报告
日期 |  | 序号 | 工作内容 | 状态/进度 | 预计完成 | 协助人 | 备注
2017-10-09 | 总结 | 1 | 检查产品列表样式，并整理问题与前端沟通。 |  |  | 启峰
|  | 2 | R355婚庆模板最后修改设计 | 100%
|  | 3 | 先不要想太多，先速度后质量。最近复杂的页面有点多。
| 计划 | 1 | 明天设计新的模板
2017-10-11 | 总结 | 1 | 继续跟进产品筛选列表，沟通协调。
|  | 2 | R368美容模板设计。 | 80% | 2017/10/11上午
|  | 3 | 先了解行业，不要盲目去设计
| 计划 | 1 | 明天完成R368模板
|  | 2 | 明天设计新的模板
2017-10-13 | 总结 | 1 | 继续跟进产品筛选列表，沟通协调。 |  |  | 启峰
|  | 1 | R368美容模板设计修改。 | 100%
|  | 2 | R370茶叶模板设计。 | 40% | 2017/10/14下午
| 计划 | 1 | 明天完成R370模板
2017-10-16 | 总结 | 1 | 修改域名banner | 100%
|  | 2 | 完成R370模板样式设计 | 90% | 2017/10/17中午
| 计划 | 1 | 明天完成R370模板，预计明天下午设计新的模板
2017-10-18 | 总结 | 1 | 设计两个商城产品展示样式 | 100% |  | 丽丽，旭华
|  | 2 | 设计样式的时候注意用户体验，做到简洁和统一。
| 计划 | 1 | 明天预计写产品属性文档
2017-10-20 | 总结 | 1 | 修改R370模板样式 | 90% | 2017/10/21中午
|  | 2 | 设计R245互联网样式 | 30% | 2017-10-23
| 计划 | 1 | 明天完成R370最后修改
|  | 2 | 完成R245模板设计
10月23日 | 总结 | 1 | 设计企业产品详情样式 | 90% | 2017/10/24上午
|  | 2 | 设计产品商城详情样式
|  | 3 | 设计样式的时候注意用户体验，比如考虑用户是否需要这块东西。
| 计划 | 1 | 明天完成企业详情样式之后，设计产品商城详情样式
10月25日 | 总结 | 1 | 修改企业产品详情样式 | 90% |  | 丽丽，旭华
|  | 2 | 设计产品商城详情样式适配移动端 | 60% | 2017-10-26
|  | 3 | 注意设计规范和用户体验。
| 计划 | 1 | 明天继续完成设计产品商城详情样式
10月27日 | 总结 | 1 | 修改企业产品详情样式 | 1 |  | 丽丽，旭华
|  | 2 | 修改产品商城详情部分位置 | 90% | 2017-10-28
|  | 3 | 跟进产品展示样式，与前端对接、 |  |  | 刘磊，少伟
|  | 4 | 收集IT行业网站
| 计划 | 1 | 明天开会分析IT行业网站
10月30日 | 总结 | 1 | 调整VI手册 |  |  | 丽丽，旭华
|  | 2 | 讨论分析IT行业特征，并得出结论
|  | 3 | 设计模板原型图
|  | 4 | 总结IT行业特征，内容板块大部分雷同，可以在交互、风格用色和板式排版上面做成出差异化
| 计划 | 1 | 设计IT行业模板
11月1日 | 总结 | 1 | 标注产品详情和商城设计图 | 80%
|  | 2 | 设计精品模板IT行业 | 20%
|  | 3 | 择写产品详情属性文 | 80%
| 计划 | 1 | 标注商城详情，和设计精品模板
11月日3 | 总结 | 1 | IT行业模板设计 | 80%
|  | 2 | 跟进产品详情样式
|  | 3 | 收集特殊模块样式
11月日6 | 总结 | 1 | IT行业模板设计修改中 | 70% | 2017-11-06 | 旭华
|  | 2 | 跟进产品商城详情样式
|  | 3 | 收集特殊模块样式
| 计划 | 1 | 明天修改完成IT行业模板
11月日8 | 总结 | 1 | IT行业模板设计修改 | 100% | 2017-11-07 | 旭华
|  | 2 | 继续跟进产品商城详情样式
| 计划 | 1 | 明天设计第二个IT行业模板
11月日11 | 总结 | 1 | IT行业R378设计稿修改 | 55% | 2017-11-13 | 旭华 丽丽
|  | 2 | 机械行业特性收集
11月日13 | 总结 | 1 | 完成R378IT行业模板 | 100% |  | 旭华 丽丽
|  | 2 | 机械行业特性收集
|  | 3 | 模块样式设计
11月日15 | 总结 | 1 | 工程机械模板设计 | 100% |  | 旭华 丽丽
|  | 2 | 五金行业收集并分析
11月17日 | 总结 | 1 | 完成车7张小程序图片推广图交给啊梅 | 100%
| 计划 | 1 | 工程机械内页搭建
11月20日 | 总结 | 1 | 搭建R381模板内页 | 50%
|  | 2 | 编辑3个视频素材 | 100%
| 计划 | 1 | 设计大事件样式
|  | 2 | 设计热词搜索样式
11月22日 | 总结 | 1 | 设计大事记样式 | 100%
|  | 2 | 设计热词搜索 | 100%
|  | 3 | 搭建R381模板内页 | 90%
| 计划 | 1 | 完成R381内页搭建
11月24日 | 总结 | 1 | 编辑6个视频素材 | 100%
|  | 2 | 设计四个相册模块样式 | 100%
| 计划 | 1 | 对相册模块样式进行标注，写文档
11月29日 | 总结 | 1 | 相册模块修改 | 100%
|  | 2 | 相册模块适配以及标注 | 100%
| 计划 | 1 | 明天要收集图片悬停效果和类似我们主站的导航样式
12月1日 | 总结 | 1 | 设计今日头条小程序宣传页面 | 100%
| 计划 | 4 | 明天要收集图片悬停效果和类似我们主站的导航样式
12月4日 | 总结 | 1 | 跟进相册模块样式
|  | 2 | 收集图片悬停效果和类似我们主站的导航样式 | 100%
| 计划 | 4 | 挑选样式进行设计
12月6日 | 总结 | 1 | 继续跟进相册模块样式并处理问题
|  | 2 | 收集数字递增和特殊模块
|  | 3 | 对前端界面优化并分析和讨论
12月8日 | 总结 | 1 | 收集同行建站弹窗，添加模块界面 | 30%
|  | 2 | 设计专题推广页 | 70%
12月11日 | 总结 | 1 | 对专题推广页进行标注，与桂虎对接并跟进 | 100%
|  | 2 | 对建站模块边距调整那里进行，优化 | 100%
|  | 3 | 对相册微交互进行优化调整
12月13日 | 总结 | 1 | 跟进专题页推广上线
|  | 2 | 对图片微交互进行优化调整，择写文档交付前端 | 100%
|  | 3 | 收集特殊模块样式 | 100%
12月15日 | 总结 | 1 | 分类页完成之后跟进上线 | 100%
|  | 2 | 对图片微交互进行优化调整 | 100%
|  | 3 | 新增图片样式10个 | 90%
12月18日 | 总结 | 1 | 分类页继续跟进
|  | 2 | 图片样式修改，标注、写文档 | 100%
12月20日 | 总结 | 1 | 协助分类页上线、测试
启峰
|  | 2 | 幻灯片界面进行优化和增加动画效果 | 100%
12月22日 | 总结 | 1 | 优化友情链接界面 | 100% |  | 启峰
|  | 2 | 优化图文界面 | 50%
|  | 3 | 设计冬至宣传推广页 | 100%
12月22日 | 总结 | 1 | 图文样式体验优化以及界面优化 | 100%
|  | 2 | 收集特殊模块样式

## 模板
名字-工作报告
日期 |  | 序号 | 工作内容 | 状态/进度 | 预计完成 | 协助人 | 备注
2017-09-30 | 总结 | 1 | 每两天提交一次
|  | 2 | 主要的几件事即可
|  | 3 | 内容写清楚一点，完成状态一点要写
|  | 4 | 下班前提交给相关负责人
| 计划 | 1 | 明后两天的工作计划安排
|  | 2 | 没有就写“无”
|  | 3 | 尽量标记好完成时间，无法评估的写“待定”
| 注意 | 1 | 字体统一为 “微软雅黑 12px 黑色” 日期要统一格式为 “9月30日”
|  | 2 | 如有特殊的事情要协助请标红
|  | 3 | 每个工作报告用灰色带隔开
|  | 4 | 如有不符合规范的重新写