## 周工作总结及周工作计划表
周工作总结及周计划表
姓名 | 王言龙 |  | 填写日期： | 2017-11-24 |  | 时间
本周工作总结(写已经完成的工作) | [7 empty] | 重要紧迫
本周工作情况详细描述 | 序号 | 工作详细情况 |  |  |  | 负责人 | 事项类型 | 重要不紧迫
| 1 | SEO优化页面调整 |  |  |  | 欧建明、王言龙 | 重要不紧迫 | 不重要紧迫
| 2 | 背景视频 |  |  |  | 李耀辉、王言龙 | 重要紧迫 | 不重要不紧迫
| 3 | 手风琴模块 |  |  |  | 成樑、龙 | 重要紧迫
| 4 | 模块优化会议 |  |  |  | 销售、客服、龙 | 重要不紧迫
| 5 | 特殊模块行业收集 |  |  |  | 产品组、设计组 | 重要不紧迫
6
本周未完成的工作 |  |  |  |  | 工作逾期的原因
特殊模块行业收集 |  |  |  |  | 不完全算逾期，基本已经收集完成，但是没有进行同行业网站对比。
模块优化会议 |  |  |  |  | 呼喊了但是最后因为没其他人给出更多的意见，只和啊信、萱萱对接了
管理岗位自检（问题） |  |  |  |  | 解决方案
给公司的建议
平时需求、意见挺多的，让集合一起解释、提出的时候就没人反馈
下周工作计划
序号 | 事项类型 |  | 工作内容 |  |  | 负责人 | 时间节点
1 | 重要不紧迫 |  | 模块呈现给用户的直观感官问题 | 不紧迫 |  | 龙 | 待正式落实
2 | 重要紧迫 |  | 特殊模块收集 |  |  | 龙 | 11-21完成
3 | 不重要紧迫 |  | 模块优化问题 |  |  | 龙 | 11-23完成
4 | 重要不紧迫 |  | 页面优化问题 |  |  | 龙 | 12-1完成
Note on H4: 作者: 选择性填写 查看下拉框
Note on B20: 作者: 选择性填空 查看下拉框

## 工作管理时间表格说明
管理者处理时间的原则：
我们日常工作中会碰到四类事件：每周把事件表格贴在桌面或放在自己的最容易看到的地方
| 紧迫 | 不紧迫
重要
不重要
第一类：重要紧迫
危机
迫切问题
在限定时间内必须完成的任务
第二类：重要不紧迫
预防性措施
建立关系
明确新的发展机会
指定计划和休闲
第三类：不重要紧迫
第四类：不重要不紧迫
处理顺序：第二类 第一类 第三类和第四类都要委托给别人