## 周工作总结及周工作计划表
周工作总结及周计划表
姓名 | 王言龙 |  | 填写日期： | 2017-12-23 |  | 时间 | 1225-1229
本周工作总结(写已经完成的工作) | [7 empty] | 重要紧迫
本周工作情况详细描述 | 序号 | 工作详细情况 |  |  |  | 负责人 | 事项类型 | 重要不紧迫
| 1 | 手机分类模块上测试，时间延迟了1.5天，原因为针对IOS的Safari浏览器的兼容性有问题，调试更换样式写法2次才获得成效。 |  |  |  | 龙、启峰、耀辉 | 重要紧迫 | 不重要紧迫
| 2 | 产品部团队气氛建设，针对年底的工作忙环境，大家都有不同的表格之类的文件需要填写，设立了对应的奖励制度鼓励大家，其他的活动同样。 |  |  |  | 产品部 | 重要不紧迫 | 不重要不紧迫
| 3 | 编辑器面板调整进入尾声，还有部分内容需要调整，如模块编辑器，根据讨论分析，一些功能不太合理，需要进行调整，完全调整再更新面板调整的内容 |  |  |  | 产品部 | 重要不紧迫
4
5
6
本周未完成的工作 |  |  |  |  | 工作逾期的原因
给公司的建议
下周工作计划
序号 | 事项类型 |  | 工作内容 |  |  | 负责人 | 时间节点
1 | 重要不紧迫 |  | 针对2018年的团队规划，需要跟组员一起开会讨论一下，他们针对现有产品的方案与想法 |  |  | 产品部 | 1226
2 | 重要紧迫 |  | 上线新的建站编辑器样式，通过调研国内外的建站产品编辑器，会持续进行调整。 |  |  | 产品部 | 1228
3
4
Note on H4: 作者: 选择性填写 查看下拉框
Note on B20: 作者: 选择性填空 查看下拉框

## 工作管理时间表格说明
管理者处理时间的原则：
我们日常工作中会碰到四类事件：每周把事件表格贴在桌面或放在自己的最容易看到的地方
| 紧迫 | 不紧迫
重要
不重要
第一类：重要紧迫
危机
迫切问题
在限定时间内必须完成的任务
第二类：重要不紧迫
预防性措施
建立关系
明确新的发展机会
指定计划和休闲
第三类：不重要紧迫
第四类：不重要不紧迫
处理顺序：第二类 第一类 第三类和第四类都要委托给别人