## 第二周
优先级1-5，数字越小优先级越大
序号 | 项目 | 负责人 | 优先级 | 完成时间评估 | 完成度
1 | 添加模块编辑器改版调整及调研 | 龙、设计 | 3 | 技术已经完成调整，进入测试阶段， | 80%
2 | 编辑器面板调整 | 龙、设计 | 3 | 技术已经完成调整，进入测试阶段， | 80%
3 | 各个模块的编辑器调整 | 龙 | 1 | 上周已经完成，进入测试阶段，预计本周内更新 | 800%
4 | 精品模板（服装、汽车汽配） | 设计 | 2 | 完成本周精品模板设计6个 | 0%
5 | 云指主站功能拆分分析脑图 | 龙 | 3 | 本周对整个主站的功能进行分解，并进行优化 | 0%
6 | 一些新收集的模块设计 | 设计 | 2 | 对新收集的一批模块进行设计（6个） | 20%