## 2017-12月
2017年12月工作总结/2018年1月工作计划
12月工作总结
序号 | 重要度 | 事项 | 完成时间 | 检视时间 （周进度汇报或月度汇报） | 负责人 | 完成情况备注（V/X) | 情况 | 备注
1 | A | 手机分类模块 | 2017-12-26 | 12月22日完成设计转交技术处理 12月23日完成技术开发 | 龙 | V | 上测试，时间延迟了1.5天，原因为针对IOS的Safari浏览器的兼容性有问题，调试更换样式写法2次才获得成效。
2 |  | 产品团队年底总结会议 | 2017-12-26 |  | 龙 | V | 与产品部一起开会讨论了他们对于现有的建站产品的问题与2018年对于产品的规划建议，大家都只从产品的层面上提出了一些意见，没有哦更深入的往更大的发展方向考虑，但是提出来的问题与意见都是比较急切需要解决的问题。
3 |  | 前端编辑器样式调整 | 2017-12-29 | 12月29日完成技术开发 1月10日前全部更新 | 产品部 | X | 基本上已经完全通过测试，因为改动的内容涉及范围太广太多，所以需要一段时间进行逐步更新以免出现大问题。
4 |  | 组合模块、单页面模块开发 |  |  | 产品部 | X | 因评估暂时对产品的评分没有太大的作用，开发搁置了。
5 |  | 前端模块编辑器优化 | 2017-12-20 | 12月20日原型图，需求 12月28日完成开发调整 | 龙 | V | 针对现在所有模块的编辑器进行了少许使用上的调整。
7 | B | 与设计组沟通精品模板制作问题 | 2017-12-13 |  | 龙，设计组 | V | 针对现在的精品模板，合格度设计自己都不太满意，所以与设计进行了一次会议进行讨论，设计反馈现有的模块限制了设计风格，所以决定，先设计，没有的模块再进行开发的方案。
8 |  | 与设计组沟通模块开发的问题 | 2017-12-13 |  | 龙，设计组 | V | 后续模块开发交由设计进行数据收集，调研等方向，然后内容通过会议，再经由产品安排开发。
9 |  | 精品模板设计 |  |  |  | X | 本月上线模板16个，比预期少了4个，因人员请假的原因，没有追赶上进度。
1月工作计划
1 | A | 针对云指进行新的规划 | 2017-01-08 |  |  |  | 规划处新的产品侧重点，并安排好产品走向、产品形态
2 |  | 更加深入的处理精品模板的问题 | 2017-01-04 |  |  |  | 再次与设计组进行会议沟通，需要针对精品网站进行收集以数据化的形式进行。
3 |  | 新模块样式开发安排 | 2017-01-05 |  |  |  | 安排好设计与前端的对接，使新模块样式的开发进入一个自动化流程。
4 |  | 云指主站内容调整计划 |  |  |  |  | 针对云指主站的产品进行调整，因为现在销售有不同的套餐，导致IDC对于主站产品结算的规则有问题
长期跟进
2 | A
1 | B
3
★★★意见及反馈★★★
| 重要性 | 问题描述 |  | 问题处 |  | 需求帮助
1 | A | 云指2018年方向 |  | 需要更加明确、并且在内部宣传到位 |  | 内部的共识比较重要
2 | A | 产品更新宣传 |  | 现在通知到位这个问题比较大，没有让用户知道我们时刻在更新 |  | 宣传推广部门
3 | A | 我们用户的群体，痛点提纯 |  | 定位没有精确，群体不清晰，痛点没有研究投策 |  | 内部一起讨论