## 第二周
优先级1-10，数字越小优先级越大
序号 | 项目 | 负责人 | 优先级 | 完成时间评估 | 完成度
1 | 添加模块编辑器改版调整及调研 | 龙、设计 | 3 | 1211完成设计初稿、调研，1212完成设计提交技术，当周内完成技术调整 | 30%
2 | 编辑器面板调整 | 龙、设计 | 3 | 1211完成设计初稿、调研，1212完成设计提交技术，当周内完成技术调整 | 30%
3 | 各个模块的编辑器调整 | 龙 | 1 | 本周内完成 | 0%
4 | 模块优化 | 龙 | 2 | 本周内完成 | 0%
5 | 测试流程规范 | 龙、测试 | 3 | 周三前完成并公布 | 10%