## 周工作总结及周工作计划表
周工作总结及周计划表
姓名 | 王言龙 |  | 填写日期： | 2017-12-09 |  | 时间
本周工作总结(写已经完成的工作) | [7 empty] | 重要紧迫
本周工作情况详细描述 | 序号 | 工作详细情况 |  |  |  | 负责人 | 事项类型 | 重要不紧迫
| 1 | 组合模块编辑器规划---项目暂停，经部门考虑，该功能需要延后 |  |  |  | 龙 | 重要不紧迫 | 不重要紧迫
| 2 | 建站后台第一次用户体验会议，与客服、设计、商务、运营一起讨论了前台编辑器的用户体验问题，总结了一系列的问题，期望调整后整个编辑器有大改观 |  |  |  | 各部门 | 重要不紧迫 | 不重要不紧迫
| 3 | 整理开会得出的问题、需求，合计整理需求23个，问题44个。已经安排处理，主要问题都在一些小体验上，另外是一些速度、加载的问题 |  |  |  | 龙、测试 | 重要紧迫
| 4 | 18年规划已经完成，请参考：https://www.processon.com/view/link/5a2b9674e4b0b59572a35499 |  |  |  | 龙、KD | 重要紧迫
5
6
本周未完成的工作 |  |  |  |  | 工作逾期的原因
本周基本没有工作有逾期的。
给公司的建议
下周工作计划
序号 | 事项类型 |  | 工作内容 |  |  | 负责人 | 时间节点
1 | 重要紧迫 |  | 模块编辑器需要进行调整、添加模块的面板同样需要调整，现在已经有初步方案，下周会进行内部调研 |  |  | 龙、旭华 | 1211
2 | 重要紧迫 |  | 各个类型的模块编辑器需要进行优化设计，如Banner、搜索、产品列表之类的，基本所有的模块需要进行一次批量的调整，预计一周内完成所有模块面板调整规划，并逐步安排技术、设计进行调整。 |  |  | 产品 | 1215
3
4
Note on H4: 作者: 选择性填写 查看下拉框
Note on B20: 作者: 选择性填空 查看下拉框

## 工作管理时间表格说明
管理者处理时间的原则：
我们日常工作中会碰到四类事件：每周把事件表格贴在桌面或放在自己的最容易看到的地方
| 紧迫 | 不紧迫
重要
不重要
第一类：重要紧迫
危机
迫切问题
在限定时间内必须完成的任务
第二类：重要不紧迫
预防性措施
建立关系
明确新的发展机会
指定计划和休闲
第三类：不重要紧迫
第四类：不重要不紧迫
处理顺序：第二类 第一类 第三类和第四类都要委托给别人