## 周工作总结及周工作计划表
周工作总结及周计划表
姓名 | 王言龙 |  | 填写日期： | 2017-12-15 |  | 时间
本周工作总结(写已经完成的工作) | [7 empty] | 重要紧迫
本周工作情况详细描述 | 序号 | 工作详细情况 |  |  |  | 负责人 | 事项类型 | 重要不紧迫
| 1 | 完成了编辑器前端界面样板调整安排，预计7天内完成调整。现在进度60% |  |  |  | 龙 | 重要不紧迫 | 不重要紧迫
| 2 | 手机版新分类样式，要求来源客户与罗大，1214开始执行方案，预计1218进行测试并更新使用。 |  |  |  | 龙 | 不重要紧迫 | 不重要不紧迫
| 3 | 模块编辑样式调整，完成度30%，完成分栏、图文、导航、相册模块的编辑调整 |  |  |  | 龙 | 重要紧迫
| 4 | 18年规划与当前产品问题归纳会议总结 |  |  |  | 龙、KD | 重要不紧迫
| 5 | 与设计讨论如何执行精品模板的设计，与定义精品模块的含义 |  |  |  | 龙，设计 | 重要紧迫
6
本周未完成的工作 |  |  |  |  | 工作逾期的原因
模块编辑器样式调整，完成度有拖延 |  |  |  |  | 因为样式有改版，所有考虑调整的时候做了一些重复的工作，而且调整需要结合新的前台样式，每一个模块的编辑器调整需要与部门成员进行一定的会议讨论才能完成。
给公司的建议
下周工作计划
序号 | 事项类型 |  | 工作内容 |  |  | 负责人 | 时间节点
1 | 重要紧迫 |  | 继续完成编辑器调整一周内需要完成全部内容修正 |  |  | 产品部 | 1223
2
3
4
Note on H4: 作者: 选择性填写 查看下拉框
Note on B20: 作者: 选择性填空 查看下拉框

## 工作管理时间表格说明
管理者处理时间的原则：
我们日常工作中会碰到四类事件：每周把事件表格贴在桌面或放在自己的最容易看到的地方
| 紧迫 | 不紧迫
重要
不重要
第一类：重要紧迫
危机
迫切问题
在限定时间内必须完成的任务
第二类：重要不紧迫
预防性措施
建立关系
明确新的发展机会
指定计划和休闲
第三类：不重要紧迫
第四类：不重要不紧迫
处理顺序：第二类 第一类 第三类和第四类都要委托给别人