## 第二周
优先级1-5，数字越小优先级越大
序号 | 项目 | 优先级 | 完成时间评估 | 完成度
1 | 单页滚屏页面 | 1 | 0108完成需求及文档输出、完成编辑器面板设计，0112完成技术实现，0117完成测试并上线 | 10%
2 | 新样式导航模块3款 | 2 | 已完成初步数据收集筛选，0109完成设计，预计本周完成开发 | 10%
3 | 新样式在线客服模块3款 | 2 | 已完成初步数据收集筛选，0109完成设计，预计本周完成开发 | 10%
4 | 一些需求、BUG的调整 | 3 |  | 30%
5
6